|  |  |
| --- | --- |
| GERB_ATK1  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** От \_26.01.2024\_ № \_34\_ г. Аткарск   |  | | --- | | **Внесение изменений в приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 02.11.2023 года**  **№ 694 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области № 220-ЗСО  от 30 июля 2008 года «О развитии физической культуры и спорта Саратовской области», законом Саратовской области № 75-ЗСО от 06 июля 2017 года «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области», Уставом Аткарского муниципального района Саратовской области администрация Аткарского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Аткарского муниципального района от 02.11.2023 года № 694 «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Шерешилову Л.В. |

**Глава муниципального района В.В. Елин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение к постановлению администрации муниципального района**  **От \_26.01.2024\_ № \_34\_** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=564DB9F71D9F3DD92B054D53072E4882729DE382303154460467F657f1rCE) Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 года №3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;  Закон Саратовской области от 30.07.2008 г. № 220-ЗСО  «О развитии физической культуры и спорта Саратовской области»;  Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 г. N 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2030 года»;  Закон Саратовской области от 6.07.2011 г. № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области» | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аткарского муниципального района | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | | | |
| Участники муниципальной программы | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  Управление образования администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «ФОК «Дельфин» (по согласованию)  МАУ «СШ г.Аткарска» (по согласованию) | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют | | | |
| Утверждаемые ведомственные программы в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют | | | |
| Цели муниципальной программы | - создание условий, обеспечивающих для населения Аткарского муниципального района возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре;  - создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Аткарском муниципальном районе  -сохранение квалификационных кадров и стимулирования к повышению эффективности и качества предоставляемых услуг в зависимости от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников;  - осуществление мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, с учетом специфики соответствующих отраслей включая объемы их финансового обеспечения и целевых показателей. | | | |
| Задачи муниципальной программы | - пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения района, массового и профессионального спорта;  - вовлечение и активные занятия физической культурой и спортом молодежи района;  - наращивание и популяризация видов спорта, нашедших свое развитие на территории муниципального района и культивируемых в Саратовской области;  - содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;  - внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на территории Аткарского района и привлечения населения к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований комплекса ГТО;  - повышение мастерства подготовки спортсменов для выступлений на областных и всероссийских соревнованиях;  - организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;  - организация и проведение смотров-конкурсов спортивной направленности;  - участие в смотрах-конкурсах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;  - разработка туристских маршрутов, в том числе с привлечением туристских предприятий области, образовательных и общественных организаций;  - включение объектов туристского показа Аткарского муниципального района в маршруты региональных туроператорских компаний;  - продвижение возможностей туризма в Аткарском муниципальном районе на внутренний и внешний рынки, в том числе средствами сети Интернет, распространением рекламно-информационной продукции, выставочно-ярмарочной деятельностью;  - расширение спектра туристских связей района с муниципальными образованиями Саратовской области и субъектами Российской Федерации  - недопущение снижения и ухудшения размеров и условий оплаты труда работников по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение числа жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района и спортом;  - повышение результативности выступления спортсменов Аткарского района на областных соревнованиях;  - включение объектов туристского показа района в региональные туристские маршруты;  - популяризация возможностей отдыха и туризма в Аткарском муниципальном районе.  - повышение размеров и условий труда некоторых категорий работников, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. | | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2026 год | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) (прогнозно) | | | |
| всего | первый год  реализации программы | второй год реализации программы | третий год реализации программы |
|  | 35447,4 | 16014,4 | 9716,5 | 9716,5 |
| бюджет Аткарского муниципального района | 35447,4 | 16014,4 | 9716,5 | 9716,5 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - число детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района;  - число проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;  - число участников физкультурно-массовых мероприятий;  - число спортсменов, принявших участие в областных спортивных мероприятиях и смотр-конкурсах;  - количество действующих туристских маршрутов по территории Аткарского муниципального района;  - число туристских мероприятий с участием представителей туристской отрасли Аткарского муниципального района  - повышение размеров и условий труда некоторых категорий работников, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) в 2024 году ниже оплаты минимального размера оплаты труда – 0 человек. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района на 2024 - 2026 годы» (далее -Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=564DB9F71D9F3DD92B054D53072E4882729DE382303154460467F657f1rCE)м Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», законом Саратовской области от 6 июля 2011 г. № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области», Законом Саратовской области от 30 июля 2008 г. № 220-ЗСО «О развитии физической культуры и спорта Саратовской области».  Физкультурное движение осуществляется в 6 муниципальных образований Аткарского района, где физической культурой и спортом занимаются более 21000 человек, культивируется 13 видов спорта, наиболее популярные: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки.  Инфраструктура физической культуры и спорта в сельской местности включает: 27 спортивных залов, 50 плоскостных сооружений открытого типа, в.т.ч.: 10 футбольных полей, 2 хоккейные коробки, 3 стрелковых тира.  В сельской местности ежегодно проводится более 30 физкультурных мероприятий. Сельские спортсмены участвуют более чем в 50 открытых мероприятиях Аткарского муниципального района.  Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Имеется необходимость в принятии дополнительных мер по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов.  Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Аткарского муниципального района необходимо:  - продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;  - совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Аткарского муниципального района;  - усилить работу по популяризации здорового образа жизни;  - совершенствовать управление системой подготовки спортивного резерва в детских спортивных школах дополнительного образования.  Развитие туристской отрасли является одним из эффективных инструментов обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории. Туризм способствует поступлению налоговых доходов в бюджет, росту занятости населения, повышению качества жизни, развитию смежных отраслей, народных промыслов.  Аткарский муниципальный район обладает культурно-историческими и природно-рекреационными ресурсами для развития туристской отрасли. Территория перспективна для развития следующих видов туризма: культурно-познавательный, событийный, экологический, активный, сельский. Одним из конкурентных преимуществ является транспортная доступность: развито железнодорожное и междугороднее автобусное сообщение между населенными пунктами Саратовской области и других регионов Российской Федерации.  Культурно-исторические ресурсы представлены архитектурным наследием г. Аткарска (здание вокзала железнодорожного, начало ХХ в.; здание Собрания уездного, рубеж XIX-XX вв.; здание Думы городской, конец ХIХ – начало ХХ вв.; здание гимназии 4-х классной женской, начало ХХ в.; здание училища ремесленного начало ХХ в.; здание гимназии, 1910-е годы). Привлекательным для включения в туристские маршруты является Городской парк Аткарска, в котором расположен Аткарский краеведческий музей (филиал Саратовского областного музея краеведения), зоопарк, скульптурные композиции, фонтаны, кафе, кинотеатр, зоопарк. В Аткарском муниципальном районе расположены 6 действующих церквей и храмов, одна мечеть. Уникальный образец деревянного зодчества XIX века сохранился в с. Осиновка.  Перспективными для развития маршрутов экологического туризма являются памятники природы: заказник «Затон», Марфинский, Лисичкинский, Старолопуховский приусадебные парки. Наиболее хорошо сохранившийся и ценный по видовому составу с преобладанием хвойных пород - Марфинский парк, которой был заложен помещиком Сильваном Коревицким в 1905 году. На территории парка установлены беседки.  На территории Аткарского муниципального района находится 5 родников, которые имеют высокое качество воды, подтверждаемое лабораторными исследованиями (родники «Дегтярный», «Ломовский»).  Главным водным объектом Аткарского района является река Медведица, протекающая по центральной части района в южном направлении на протяжении 53,3 км. По реке пролегают байдарочные маршруты, развивается активный туризм. Имеется потенциал для развития в летний период - вело-туризма, в зимний - лыжных прогулок.  Одним из перспективных направлений является событийный туризм. Ежегодно проводится мероприятие событийного туризма – фестиваль «Аткарские розы». Фестиваль направлен на популяризацию сорта аткарской розы, который массово культивировался в районе в XX веке. Гостями и участниками фестиваля стали порядка 6 тыс. человек.  Инфраструктура индустрии гостеприимства в Аткарском муниципальном районе представлена: базой отдыха «Приречное» (размещение в номерах гостиничного корпуса и коттеджах, кафе и бар-ресторан, сауна, летний бассейн, возможность рыбалки), торгово-гостиничным комплексом «Карета» (гостиничные номера, ресторан «Айвенго» с летней верандой, мини-зоопарком, бильярдом), сетью предприятий общественного питания в г. Аткарске. В г. Аткарске имеются точки реализации сувенирной продукции с символикой и достопримечательностями Аткарского муниципального района (культурно-просветительский центр досуга и кино им. Б. Андреева, фотосалон на ул. Чапаева, торговая точка в магазине «Шестой континент» на ул. Советской).  Несмотря на значительный туристский потенциал, на сегодняшний день отрасль туризма в Аткарском муниципальном районе нуждается в развитии в связи со следующими проблемами:  - недостаточная информированность населения Саратовской области о возможностях отдыха и туризма в Аткарском муниципальном районе;  - отсутствие предложение по турам с посещением Аткарского муниципального района в предложениях региональных туроператорских компаний;  - недостаточный уровень развития объектов туристской инфраструктуры;  - низкая заинтересованность местного населения в занятии туристской деятельностью. |
| 1. **Основные цели и задачи Программы** |
| Цели Программы:  - создание условий, обеспечивающих для населения Аткарского муниципального района возможность, систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре;  - создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Аткарском муниципальном районе;  - сохранение квалификационных кадров и стимулирования к повышению эффективности и качества предоставляемых услуг в зависимости от квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников;  - мероприятия по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, с учетом специфики соответствующих отраслей включая объемы их финансового обеспечения и целевых показателей;  Задачи Программы:  - пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения района, массового и профессионального спорта;  - вовлечение и активные занятия физической культурой и спортом молодежи района;  - наращивание и популяризация видов спорта, нашедших свое развитие на территории муниципального района и культивируемых в Саратовской области;  - содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;  - внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на территории Аткарского района и привлечения населения к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований комплекса ГТО;  - повышение мастерства подготовки спортсменов для выступлений на областных и всероссийских соревнованиях;  - организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;  - организация и проведение смотров-конкурсов спортивной направленности;  - участие в смотрах-конкурсах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;  - разработка туристских маршрутов, в том числе с привлечением туристских предприятий области, образовательных и общественных организаций;  - включение объектов туристского показа Аткарского муниципального района в маршруты региональных туроператорских компаний;  - продвижение возможностей туризма в Аткарском муниципальном районе на внутренний и внешний рынки, в том числе средствами сети Интернет, распространением рекламно-информационной продукции, выставочно-ярмарочной деятельностью;  - расширение спектра туристских связей района с муниципальными образованиями Саратовской области и субъектами Российской Федерации;  - осуществление мероприятий, направленные на недопущение снижения и ухудшения размеров и условий оплаты труда работников по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, установленных Трудовым законодательством. |
| **3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы** |
| Целевые показатели муниципальной программы:  - число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - число детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района;  - число проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;  - число участников физкультурно-массовых мероприятий;  - число спортсменов, принявших участие в областных спортивных мероприятиях и смотр- конкурсах;  - количество действующих туристских маршрутов по территории Аткарского муниципального района;  - число туристских мероприятий с участием представителей туристской отрасли Аткарского муниципального района;  - повышение размеров и условий труда некоторых категорий работников, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;  - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) в 2023 году ниже оплаты минимального размера оплаты труда – 0 человек |
| **4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации Программы** |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  - увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение числа детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района;  - увеличение числа проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;  - увеличение числа участников физкультурно-массовых мероприятий;  - увеличение числа спортсменов, принявших участие в областных спортивных мероприятиях и смотр- конкурсах;  - увеличение количества действующих туристских маршрутов по территории Аткарского муниципального района;  - увеличение числа туристских мероприятий с участием представителей туристской отрасли Аткарского муниципального района;  - повышение размеров и условий труда некоторых категорий работников, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;  - увеличение количества работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) в 2023 году ниже оплаты минимального размера оплаты труда – 0 человек  Реализация Программы осуществляется в 2024-2026 годах. |
| **5.Перечень программных мероприятий** |
| 1. Основное мероприятие «Спортивные мероприятия»:  - проведение открытых районных спортивных соревнований, фестивалей ВФСК ГТО по видам спорта с молодежью и взрослым населением (Кубки, Чемпионаты, Турниры);  - проведение фестивалей, соревнований, видов испытаний (тестов), нормативов требований комплекса ГТО;  - формирование муниципальных сборных команд и обеспечение их участия в областных, окружных (ПФО), всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, а так-же в соревнованиях ГБУ «СОФСЦ «Урожай» Саратовской области (Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, транспортное обслуживание, наградной материал спортивных сборных команд района);  - участие в областных фестивалях, соревнованиях, видах испытаний (тестов), нормативов требований комплекса ГТО;  - приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря;  - развитие футбола, в том числе проведение районных, зональных, и финальных соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», областного турнира дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области.  2. Основное мероприятие «Обеспечение качественных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта»:  - предоставление субсидии МАУ «СШ г. Аткарска» по предоставлению дополнительных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта;  - развитие внутреннего и въездного туризма на территории Аткарского муниципального района;  - осуществление комплекса мер по созданию малых спортивных площадок. |
| 1. **Финансовое обеспечение реализации Программы** |
| Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 35447,4 тыс. руб.  Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета Аткарского муниципального района подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации Аткарского муниципального района от 23 мая 2017 года № 533 «О установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ». |
| **7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы** |
| Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать следующее:  - недостаточная информированность населения Саратовской области о возможностях отдыха и туризма в Аткарском муниципальном районе;  - отсутствие предложение по турам с посещением Аткарского муниципального района в предложениях региональных туроператорских компаний;  - недостаточный уровень развития объектов туристской инфраструктуры;  - низкая заинтересованность местного населения в занятии туристской деятельностью. |
| 1. **Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения** |
| Организацию выполнения Программы осуществляет администрация Аткарского муниципального района.  Общий контроль за исполнением Программы осуществляется отделом по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи.  Контроль в части использования бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации Аткарского муниципального района. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей\* | | | |  | | |
| отчетный  год  (базовый)\*\* | текущий  год  (оценка)\*\*\* | первый год реализации программы | второй год реализации программы | | **…** | год завершения  действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района на 2020-2022 год» | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель №1:  - число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 19600 | 19700 | 19800 | 19900 | |  | 20000 |
| 2 | Показатель №2: - доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности в возрасте с 3 до 79 лет | % | 53,97 | 53,97 | 53,97 | 54 | |  | 54,5 |
| 3 | Показатель №3:  - число детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района | чел. | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |  | 1150 |
| 4 | Показатель №4:  - число проведенных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 150 | 155 | 160 | 165 | |  | 170 |
| 5 | Показатель №5:  - число участников физкультурно-массовых мероприятий | чел. | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | |  | 2700 |
| 6 | Показатель №6  - число культивируемых видов спорта | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | |  | 13 |
| 7 | Показатель №7:  - число спортсменов, принявших участие в областных спортивных мероприятиях и смотр-конкурсах | чел. | 480 | 490 | 500 | 510 | |  | 520 |
| 8 | Показатель №8:  Количество действующих туристских маршрутов по территории Аткарского муниципального района | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | |  | 5 |
| 9 | Показатель №9:  Число туристских мероприятий с участием представителей туристской отрасли Аткарского муниципального района | ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | |  | 10 |
| 10 | Показатель № 10 Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже оплаты минимального размера оплаты труда. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 |

Примечание:

\* значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

\*\* заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы;

\*\*\* под текущим годом - год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы

|  |
| --- |
| **Приложение № 2 муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальных программ и ведомственных программ,**

**подпрограмм муниципальной программы**

«**Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и ведомственных программ | Исполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
|  |  | | | |
| **1** | Спортивные мероприятия | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию)  МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) | 2024 год | 2026 год |
| **2** | Обеспечение качественных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта | МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) | 2024 год | 2026 год |
| **3.** | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Аткарского муниципального района | Отдел по вопросам информации, общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района | 2024 год | 2026 год |
| **4** | Осуществление комплекса мер по созданию малых спортивных площадок | Отдел по вопросам информации, общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) | 2024 год | 2026 год |

|  |
| --- |
| **Приложение № 3 муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

«**Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы  финансирования, всего ( прогнозно) | в том числе по годам реализации | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района на 2024-2026 год» | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района | всего | 35447,4 | 14723,8 | 9716,5 | 9716,5 |
| бюджет Аткарского муниципального района | 35447,4 | 14723,8 | 9716,5 | 9716,5 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 4 муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |

**План-график**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

**на 2024-2026 (финансовый год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель и ответственный работник (должность  и ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации  (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансового обеспечения  (тыс. руб.) | | | |
| всего |  | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района на 2020-2022 год» | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию);  МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) | - увеличение числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района и спортом;  повышение результативности выступления спортсменов  Аткарского района на областных соревнованиях.  - повышение размеров и условий труда некоторых категорий работников, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | 2024 | 2026 | **Всего** | 35447,4 | 14723,8 | 9716,5 | 9716,5 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 35447,4 | 14723,8 | 9716,5 | 9716,5 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**. Спортивные мероприятия | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию);  МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) | 2024 | 2026 | **Всего** | 1410,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 1410,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 2 | 1.1. Проведение открытых районных спортивных соревнований, фестивалей ВФСК ГТО по видам спорта с молодежью и взрослым населением (Кубки, Чемпионаты, Турниры) | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района; | 2024 | 2026 | **Всего** | 402,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 402,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| 3 | 1.2.Проведение фестивалей, соревнований, видов испытаний (тестов), нормативов и требований комплекса ГТО | МУ «ОМЦ» УО | 2024 | 2026 | **Всего** | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района  Бюджет Аткарского муниципального района  (прогнозно) | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 4 | 1.3.Формирование муниципальных сборных команд и обеспечение их участия в областных, окружных (ПФО), всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, а так-же в соревнованиях ГБУ «СОФСЦ «Урожай» Саратовской области | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); | 2024 | 2026 | **Всего** | 474,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 474,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 5 | 1.4.Участие в областных фестивалях, соревнованиях, видах испытаний (тестов), нормативов требований комплекса ГТО | МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) |  | 2024 | 2026 | **Всего** | 57,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 57,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 6 | 1.5. Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря | МАУ ДО «ЦДТ города Аткарска Саратовской области»  Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района; |  |  |  | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального  района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.6. Развитие водного поло МАУ ФОК «Дельфин» | Водное поло МАУ ФОК «Дельфин» федерации водного поло Саратовской области (по согласованию); | 2024 | 2026 | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | 1.7. Развитие футбола, в том числе проведение районных, зональных, финальных соревнований юных футболистов | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского МР, МАУ «СШ г. Аткарска» (по согласованию); | 2024 | 2026 | Всего | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,00 |
| 9 | **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение качественных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта  2.1..Предоставление субсидии МАУ «СШ г. Аткарска» по предоставлению дополнительных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) | 2024 | 2026 | **Всего** | 28047,0 | 9644,0 | 9221,5 | 9221,5 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 28047,0 | 9644,0 | 9221,5 | 9221,5 |
| 10 | **Основное мероприятие 3.** Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Аткарского муниципального района | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района | Популяризация туристского потенциала Аткарского муниципального района | 2024 | 2026 | **Всего** | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 11 | 3.1. Организация рекламного тура для туроператоров региона, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |  | 2024 | 2026 | **Всего** | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 3.2. Издание и распространение рекламно-информационной продукции по Аткарскому муниципальному району | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |  | 2024 | 2026 | **Всего** | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 13 | **Основное мероприятие 4**. Осуществление комплекса мер по созданию малых спортивных площадок | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) |  | 2024 | 2026 | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | **Основное мероприятие 5.**  Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) |  | 2024 | 2026 | Всего | 3915,4 | 2584,8 | 0 | 0 |
| Бюджет Саратовской области | 3797,9 | 2507,3 | 0 | 0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | 117,5 | 77,5 | 0 | 0 |
| 15 | **Основное мероприятие 6.**  «Обеспечение соответствия муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности требованиям федеральных стандартов, санитарных норм и правил, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) |  | 2024 | 2026 | Всего | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| Бюджет Саратовской области | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| Бюджет Аткарского муниципального района | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Приложение № 5 муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»** |

**Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма Аткарского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **2024год** | **2025год** | **2026 год** | **Всего, источник финансирования (сумма в руб.)** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Основное мероприятие 1**. Спортивные мероприятия | 470000 | 470000 | 470000 | местный бюджет муниципального района  1410000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию);  МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) |
| **2.** | 1.1. Проведение открытых районных спортивных соревнований, фестивалей ВФСК ГТО по видам спорта с молодежью и взрослым населением (Кубки, Чемпионаты, Турниры), а также проведение спортивных праздников, посвященных знаменательным датам | 134000 | 134000 | 134000 | местный бюджет муниципального района  402000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |
| **3.** | 1.2. Проведение фестивалей, соревнований, видов испытаний (тестов), нормативов и требований комплекса ГТО | 24000 | 24000 | 24000 | местный бюджет муниципальногорайона  72000 | МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) |
| **4.** | 1.3. Формирование муниципальных сборных команд и обеспечение их участия в областных, окружных (ПФО), всероссийских, международных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, а так-же в соревнованиях ГБУ «СОФСЦ «Урожай» Саратовской области (Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, транспортное обслуживание, наградной материал спортивных сборных команд района) | 158000 | 158000 | 158000 | местный бюджет муниципального района  474000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района;  МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
| **5.** | 1.4. Участие в областных фестивалях, соревнованиях, видах испытаний (тестов), нормативов требований комплекса ГТО | 19 000 | 19 000 | 19 000 | местный бюджет муниципального района  57 000 | МУ «ОМЦ» УО  (по согласованию) |
| **6.** | 1.5. Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря | - | - | - | местный бюджет  муниципального района | МАУ ДО «ЦДТ города Аткарска Саратовской области»  Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района; |
| **7.** | 1.6. Развитие водного поло МАУ ФОК «Дельфин» | 100000 | 100000 | 100000 | местный бюджет  муниципального района  300000 | Водное поло МАУ ФОК «Дельфин» федерации водного поло Саратовской области (по согласованию) |
| **8.** | 1.7. Развитие футбола, в том числе проведение районных, зональных и финальных соревнований юных футболистов | 35000 | 35000 | 35000 | местный бюджет  муниципального района  105 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района, МАУ ДО «СШ г. Аткарска» (по согласованию) |
| **9.** | **Основное мероприятие 2.** Обеспечение качественных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта | 9644,0 | 9221500 | 9221500 | местный бюджет  муниципального района  28047000 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
| **10.** | 2.1.Предоставление субсидии МАУ ДО «СШ г. Аткарска» по предоставлению дополнительных услуг в сфере физической культуры и детско-юношеского спорта | 9644,0 | 9221500 | 9221500 | местный бюджет  муниципального района  28047000 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
| **11.** | **Основное мероприятие 3.**  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Аткарского муниципального района | 25 000 | 25 000 | 25 000 | местный бюджет  муниципального района  75 000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |
| **12.** | 3.1. Организация рекламного тура для туроператоров региона, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма | 5 000 | 5 000 | 5 000 | местный бюджет  муниципального района  15 000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |
| **13.** | 3.2. Издание и распространение рекламно-информационной продукции по Аткарскому муниципальному району | 20000 | 20 000 | 20 000 | местный бюджет  муниципального района  60 000 | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района |
| **14.** | **Основное мероприятие 4.** Осуществление комплекса мер по созданию малых спортивных площадок | - | - | - | местный бюджет  муниципального района | Отдел по вопросам общественных отношений, спорту и делам молодежи администрации Аткарского муниципального района; МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию) |
| **15.** | **Основное мероприятие 5.** Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2584,4 | 0 | 0 | местный бюджет  муниципального района и бюджет области  3915400 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
|  | 5.1. Предоставление субсидии МАУ ДО «СШ г. Аткарска» по обеспечению сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 2507,3 | 0 | 0 | бюджет области  3798900 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
|  | 5.2. Предоставление субсидии МАУ ДО «СШ г. Аткарска» по обеспечению сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 77,5 | 0 | 0 | местный бюджет  муниципального района  117500 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
| **16.** | **Основное мероприятие 6.**  «Обеспечение соответствия муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности требованиям федеральных стандартов, санитарных норм и правил, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | 2000000 | 0 | 0 | бюджет области  2000000 | МАУ ДО «СШ г. Аткарска»  (по согласованию); |
| **17.** | **Основное мероприятие 6.** |  |  |  |  |  |
| **18.** | 1. **Исполнители:**   **1.1 Администрация Аткарского муниципального района**  **1.2 Управление образования администрации Аткарского муниципального района**  **1.3 МАУ «СШ г. Аткарска» (по согласованию)** | **452000**  **43000**  **14228,8** | **452000**  **43000**  **9246500** | **452000**  **43000**  **9246500** | **1356000**  **129000**  **34037400** |  |