## Лист1
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых, планируемых к реализации и завершивших реализацию по состоянию на 01.01.2025г.
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Вид капитальных вложений (новое строительство, реконструкция, приобретенное в процедурах банкротства) | Объект капитальных вложений (с учетом вида экономической деятельности) | Адрес (Индекс, город, улица, дом) + кадастровый номер земельного участка | Сроки реализации |  | Стадия реализации (завершен, реализуемый, планируемый, приостановлен) | Объем инвестиций по проекту, млн.руб. |  | Количество создаваемых рабочих мест по проекту (указывается при наличии) |  | ИНН организации инвестора | Содержание и цель проекта. Текущая ситуация - информация о выполненных работах по проекту и планируемых мероприятиях на 2025г.
[6 empty] | Начало реализации, год (месяц) | Завершение реализации, год (месяц) |  | Общий объем по проекту (план) | Освоено по проекту с начала реализации по отчетную дату (01.01.2025 г) | Всего по проекту (план) | Фактически на отчетную дату (01.01.2025 г)
1 | «По увеличению мощности переработки семечки до 2400 тонн/ сутки» | ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» | Реконструкция | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2023 | 2025 | реализуется | 6771 | 1942.5 | 50 |  | 3468007280 | Осуществлена разработка проектной и технической документации, заключен договор на поставку технологического оборудования. Произведен выкуп земельных участков и изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство элеватора. Начаты строительно-монтажных работы.
2 | "Организация размещения грузового автотранспорта для проведения отбора проб и дальнейшей отгрузки сырья" | ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» | Реконструкция | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2024 | 2025 | реализуется | 93.5 |  | 9 | 9 | 3468007280 | Согласование проекта. Реализация проекта перенесена на 2025 год.
3 | "Реконструкция автобазы" | ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» | Реконструкция | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2024 | 2025 | реализуется | 30 | 7.2 |  |  | 3468007280 | Договор заключен. Проводятся ремонтные работы. Реализация проекта перенесена на 2025 год.
4 | "Строительство складских помещений" | ОП ООО «Земледелец Поволжья» ОП Даниловское | Строительство | оборудование | 412432, Саратовская Область, Аткарский Район, с. Даниловка | 2024 | 2025 | реализуется | 20 |  | 3 |  | 6454104330 | Осуществляются подготовительные работы. Начать строительство запланировано в 2025г.
5 | "Строительство базы для очистки, сушки и хранения зерновых культур" | ОП ООО «Земледелец Поволжья» ОП Земляно-Хуторское | Строительство | оборудование | Саратовская Область, Аткарский Район, с. Земляные Хутора | 2024 | 2026 | реализуется | 25 | 12 | 4 | 2 | 6454104330 | Подготовлена площадка под строительство, осущетсвлена закупка материалов и оборудования. Начат первый этап строительства.
6 | "Открытие швейного цеха по производству чехлов для мебели" | ТОСП ООО «Король диванов» | Модернизация | оборудование | 412420, г. Аткарск, ул. Рабочая, д. 26 | 2023 | 2025 | реализуется | 25 | 15 | 62 | 50 | 6532009756 | Произведена установка оборудования, начаты работы по выпуску продукции.
7 | "Создание центра для досуга и отдыха" | ИП глава КФХ Чурляев В.А. | Реконструкция | Здание, оборудование | Аткарский район, с. М.Капены | 2023 | 2026 | реализуется | 20 | 5.6 | 10 |  | 643801728279 | Осуществлен выкуп инвестиционной площадки, предлагаемой администрацией для потенциальных инвесторов
8 | "Создание базы для реализации агрохимических продуктов" | ООО Агроцентр «Тамбов» | Реконструкция | Здание, оборудование | Аткарский район, ст. Красавка | 2023 | 2025 | реализуется | 70 | 55 | 12 | 4 | 5321203876 | Осуществлено строительство железнодорожного пути, присоединение к ж/д путям общего пользования. Получена лицензия. Проведено восстановление существующих зданий и складских помещений, организация инфраструктуры. Начата погрузо-разгрузочная деятельность.
9 | "Организация размещения грузового автотранспорта с осуществлением ремонта" | КФХ Ильин Алексей Геннадьевич | Строительство | Здание | г. Аткарск | 2023 | 2025 | реализуется | 20 | 10 | 6 |  | 643800062660 | Осуществлены подготовительные работы, возведен каркас под строительство.
10 | "Производство бетона и изделий из него" | ООО "Кристалл" | Реконструкция | Оборудование | 412421, г.Аткарск, ул.Лермонтова, д.45а | 2024 | 2025 | реализуется | 25 | 5 | 15 |  | 6412003851 | В рамках проекта будет проведена закупка оборудования (сим-карта для технологического оборудования) и приобретение техники (3 миксера).
11 | «Строительство зданий розничной торговой сети» | ИП Хусаинов Илья Владимирович | Строительство | Здание | 412421, г.Аткарск, пл.Гагарина | 2024 | 2025 | реализуется | 20 | 10 | 10 |  | 645300665705 | Завершена работа по закладке фундамента и строительства помещения. Осуществляется укладка кровли. Начало торговой деятельности запланировано во втором квартале 2025 года.
12 | "Производство одежды для спорта и отдыха" | ИП Гринюк Наталья Вячеславовна | Модернизация | оборудование | 412421, г.Аткарск, ул.Гагарина, д.91 | 2024 | 2026 | реализуется | 20 | 5 | 100 | 30 | 645395028317 | Проведен ремонт помещения, закупка и установка оборудования. Осуществляется пошив одежды с дальнейшей реализацией на маркетплейсах.
| ИТОГО по реализуемым | [7 empty] | 7139.5 | 2067.3 | 281 | 95
13 | "Реконструкция территории производственной базы" | ИП глава КФХ Балабанов Юрий Алексеевич | Реконструкция | Производственная база | г. Аткарск | 2023 | 2024 | реализован | 41 | 41 |  |  | 643801216601 | Планируется реконструкция базы площадью 11,0 тыс. кв.м. Произведены работы по укладке усовршенствованного покрытия на территории 5,5 тыс. кв. м., для размещения техники.
14 | "Приобретение автомобилей для перевозки сыпучего сырья" | ООО «Русагро-Закупки» ОП Аткарск | Модернизация | Техника | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17 | 2021 | 2024 | реализован | 272.1 | 272.1 |  |  | 6453166380 | Осуществлено приобретение 29 единиц транспортных средств для перевозки сыпучего сырья.
15 | "Строительство зданий розничной торговой сети" | ИП Горбов Николай Иванович | Строительство | Здание | г. Аткарск | 2023 | 2024 | реализован | 25 | 25 | 10 | 10 | 643100017799 | Завершено строительство зданий для сетевых магазинов ("Пятерочка", "Скидкино"). Осуществляется торговая деятельность.
16 | "Строительство орошаемого участка" | ООО "Птицефабрика Аткарская" | Строительство | Оборудование | г. Аткарск | 2024 | 2024 | реализован | 35.4 | 35.4 | 4 | 3 | 6450072126 | Проведена установка и запуск "системы орошения" - дополнительный полив полей диаметром 100га для увеличения урожайности , пуско-наладочные работы завершены.
17 | "Установка семяочистительного комплекса" | ФГБОУ ВО "СГУ генетики, биотехнологии инженерии им.Н.И.Вавилова" УНПО "Муммовское" | Установка | оборудование | 412404, Аткарский район, д.Ершовка, ул.Школьная | 2024 | 2024 | реализован | 25 | 23.8 | 1 |  | 6455024197 | Приобретена установка "семяочистительный комплекс". Подготовлена площадка для установки оборудования. Произведены пуско-наладочные работы.
18 | "Приобретение сельскохозяйственной техники и запуск системы орошения" | ФГБОУ ВО "СГУ генетики, биотехнологии инженерии им.Н.И.Вавилова" УНПО "Муммовское" | Установка | оборудование | 412404, Аткарский район, д.Ершовка, ул.Школьная | 2023 | 2024 | реализован | 30 | 28 | 4 |  | 6455024197 | Проведена установка и запуск "системы орошения" (дополнительный полив полей диаметром 80га для увеличения урожайности подсолнечника). Приобретена сельскохозяйственная техника в количестве 6 единиц (комбайн, трактор, погрузчик) и оборудование к ней (жатка, ковш, навесное оборудование).
19 | "Расширение ресторанной сети" | ИП Галкин Дмитрий Геннадьевич | Строительство | Здание | г. Аткарск | 2023 | 2024 | реализован | 20 | 20 | 8 | 8 | 643891200515 | Осуществлены строительство и внутренняя отделка здания. Установлено оборудование, мебель, проведено благоустройство территории. Начата ресторанная деятельность.
20 | "Оснащение парка сельскохозяственной техникой" | ОП ООО «Земледелец Поволжья» ОП Даниловское | Модернизация | оборудование | 412432, Саратовская Область, Аткарский Район, с. Даниловка | 2024 | 2024 | реализован | 30 | 30 |  |  | 6454104330 | Осуществляется приобретение сельсклхозяйственной техники - 2 трактора, 2 жатки и 2 бункер-перегрузчика зерна.
21 | «Строительство майонезного цеха со складом готовой продукции» | ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» | Строительство | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2021 | 2024 | реализован | 2138.8 | 2136 | 171 | 171 | 3468007280 | Завершено строительство завода по производству майонеза, осуществлена финальная стадия реализации - роботизация. Проект реализован.
22 | "Увеличение сушильных мощностей" | ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» | Реконструкция | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2023 | 2024 | реализован | 130.2 | 128.5 | 5 | 5 | 3468007280 | Осуществлено согласвание проектной документации. Проведены работы по увеличению сушильных мощностей. Проект реализован.
| ИТОГО по реализованным | [7 empty] | 2747.5 | 2739.8 | 203 | 197
23 | "Организация туристического отдыха" | ИП Галкин Дмитрий Геннадьевич | Строительство | Здания | г. Аткарск | 2025 | 2026 | планируется | 20 |  | 5 |  | 643891200515 | Планируется строительство 6 домиков для отдыха, торговый павильон, подведение коммуникаций. Разрабатывается проектная документация.
24 | «Создание цеха по переработке мяса» | ИП Глава КФХ Казакова Светлана Владимировна | Строительство | Здание, оборудование | Аткарский район, д. Лопуховка | 2024 | 2026 | планируется | 20 |  | 10 |  | 643891952804 | Планируется создание убойного цеха с последующим охлаждением и упаковкой мяса КРС с целью реализации. Имеется стадо КРС в количестве 500 голов.
25 | "Создание Развлекательного центра на территории Аткарского муниципального района" | ИП Болотова Ирина Сергеевна | Строительство | Здание, оборудование | г. Аткарск | 2024 | 2026 | планируется | 70 |  | 10 |  | 643966165170 | Проект размещен на платформе Росинфра, ведутся переговоры с потенциальным инвестором.
26 | «Роботизация процесса сортировки яиц» | ООО "Птицефабрика Аткарская" | Модернизация | оборудование | г. Аткарск | 2025 | 2026 | планируется | 37 |  |  |  | 6450072126 | Планируется закупка и установка оборудования по роботизации процесса сортировки яиц ("Анаконда").
27 | "Развитие сельского туризма: активный отдых и реализация молочной продукции" | ИП глава КФХ Филиппов Федор Юрьевич | Модернизация | оборудование | д. Кисилевка Даниловское МО | 2025 | 2026 | планируется | 20 |  | 2 |  | 643891395286 | Приобретение оборудования для переработки молочной продукции в целях реализации ее туристам. Приобретение коней для организации активного отдыха.
28 | "Зернохранилище" | ООО "Лопуховский элеватор" | Строительство | Здание, оборудование | Аткарский р-н, п.Лопуховка | 2025 | 2026 | планируется | 200 |  | 30 |  | 6452948673 | Планируется строительство стационарного перегрузочного пункта (СПП): автовесы, лаборатория, точка приемки авто, транспортное оборудование, точка отгрузки на ЖД транспорт, ЖД весы, бытовое помещение.
29 | "Перевод грузовых автомобилей на газовое топливо" | ООО "РУСАГРО-АТКАРСК" | Реконструкция | оборудование | 412421, г. Аткарск ул. Гоголя д. 17; 64:39:020127:22 | 2026 | 2027 | планируется | 25 |  | 3 |  | 3468007280 | Планируется модернизация транспортных средств и строительство заправочной станции.
30 | "Открытие Центра креативных индустрий" | ООО "Налоги и бизнес" | Модернизация | оборудование | г.Аткарск, ул.Чапаева, д.52 | 2026 | 2027 | планируется | 20 |  | 5 |  | 6438905942 | Планируется проведение ремонта (реконструкции) арендуемого помещения, оснащение оборудованием арендуемого пространства.
31 | "Организация комплексного предоставления ритуальных услуг" | ООО "Рюрик" | Строительство | здание | г.Аткарск, ул.Чернышевского, д.27 | 2026 | 2026 | планируется | 20 |  | 10 |  | 6404004379 | Планируется строительство здания, приобретение спецавтомобиля для оказания похоронных услуг. Приобретение оборудования для изготовления памятников.
| ИТОГО по планируемым к реализации | [7 empty] | 432 | 0 | 75 | 0